## 표지(2학기-최종보고서)
2018년도 졸업 프로젝트
최종 보고서
– 일지 – 프로젝트 계획서 – 요구사항 분석서 – 화면 설계 – 테스트 결과 보고서
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
프로젝트 팀명: EGATAN
팀장(이름, 학번): 안수민 1515037
팀원(이름, 학번): 소혜진 1515032
유지우 1615042
이지헌 1515051
지도교수: 조동섭 | (사인)
점수: | (P/F)

## 일지
프로젝트 업무 일지
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
날짜 | 팀명 | 팀원 | 학번 | 지도교수 | 점수
12/11 | EGATAN | 소혜진 | 1515032 | 조동섭
|  | 안수민 | 1515037
|  | 유지우 | 1615042
|  | 이지헌 | 1515051
주의: 매주 학생별로 작성--> 과목성적에 반영됨 (특히 방학중에도 작성해야 함 --> 2학기 성적에 반영됨)
날짜 | 팀원 | 수행내용
2018.01.23 | 소혜진 | 교수님 미팅 | * 지도교수 결정 * 프로젝트 설계 방향성 선정 : 스마트 시티 분야
2018.02.08 | 소혜진 | 아이디어 회의 | * 스마트 시티 中 도심 속 '공원'으로 주제 구체화
2018.02.13 | 소혜진 | 아이디어 회의 | * 공원의 가로등 E-light 프로젝트 주제 선정
2018.02.20 | 소혜진 | 현장 답사 | * 공원 답사 후 가로등 현황 확인
2018.02.22 | 소혜진 | 아이디어 회의 | * 가로등 내 이벤트 기능 구체화 (공원 내 이벤트 신청 및 공원 날씨 환경에 따른 노래 선곡 기능)
2018.02.26-28 | 소혜진 | 아두이노 교육 | * 아두이노의 기본 개념 및 각종 센서 응용 교육
2018.03.11 | 소혜진 | 특허 조사 | * 국내 가로등(경관조성 및 이벤트) 특허 조사
2018.03.15 | 소혜진 | 멘토링 참가서 작성 | * 이브와 ICT 멘토링 참가신청서 작성
2018.03.26 | 소혜진 | 팀원 충원 | * 프로젝트 팀원 충원 (1615042 유지우)
2018.04.05 | 소혜진 | 아두이노 센서 구동 | * DSM501A 아두이노 코드 작성 및 구동
2018.04.09 | 소혜진 | 아두이노 센서 구동 | * Bare Conductive Touch Board(스피커 센서) 아두이노 코드 작성 및 mp3 연결 * 지도교수님과 면담 후 수행계획발표회 위한 자료 방향 설정
2018.04.26 | 소혜진 | 수행계획서 작성 | * 졸업 프로젝트 수행계획서 작성
2018.04.30 | 소혜진 | 발표회 준비 | * 이브와 수행계획발표회 발표 자료 준비
2018.05.01 | 소혜진 | 기자재 신청 | * 이브와 활동지원비 신청
2018.05.10 | 소혜진 | 발표회 참가 | * 이브와 ICT멘토링 수행계획발표회 참가
2018.05.17 | 소혜진 | 중간 발표 | * 졸업 프로젝트 중간 발표회 참가 * 이브와 멘토 미팅
2018.05.23 | 소혜진 | 기자재 수정 | * 이브와 활동지원비 추가 신청 (LED arduino, PVC 파이프, 실리콘 판 등)
2018.05.24 | 소혜진 | 개인 발표 | * 졸업 프로젝트 개인 발표
2018.05.30 | 소혜진 | 교수님과 회의 | *가로등의 기둥을 대신하는 PVC 파이프 고정방법과 센서들의 부착방식에 대해 논의
2018.06.04 | 소혜진 | 진행방향 회의 | *방학동안 프로젝트를 수행할 방향과 계획 회의
2018.06.11 | 소혜진 | 논문 초안 회의 | *논문 초안 착성을 위한 서론, 본론 개요를 논의
2018.06.14 | 소혜진 | 화면 설계 | *시스템 요구사항 및 화면 설계를 완성
2018.07.02-04 | 소혜진 | 아두이노 특강 | *조동섭 교수님 아두이노 특강 수강
2018.07.02 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *인공지능 스피커 센서 개발 시작 *온도와 날씨 기준 정함
2018.07.03 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *인공지능 온도와 습도에 따른 Pseudo Code 작성 *실시간 기상청 정보를 받아오지 않고 온도, 습도 센서를 사용하여 그로부터 정보를 얻기로 함 *날씨 항목을 삭제하고 온,습도 기준을 세움
2018.07.04 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *Bare Conductive Touch Board Installer 설치하여 SD Card 내의 노래 재생 성공
2018.07.05 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *DHT 11, KY-018, KY-008 센서 작동 성공
2018.07.17 | 소혜진 | 화단 침입 방지 기능 | *화단 침입 방지 설계 시작 *평상시와 화단 침입 시로 케이스를 분류하여 조도 센서의 값이 변할 때 LED 점등 변화
2018.07.18 | 소혜진 | PPT 제작 | *이브와 현장방문 시 필요한 발표 PPT 제작
2018.07.19 | 소혜진 | 이브와 현장방문 | *이브와 현장방문 실시
2018.07.25 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *Mp3_코드와 softserial_bareConductive 코드 합침 *Uno 모니터에서 숫자 입력 시 bare_Conductive에서 노래 재생
2018.07.30 | 소혜진 | 불꽃 감지 기능 | *KY_026 센서 작동 성공
2018.08.02 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *아두이노 통신을 위한 softserial 시도
2018.08.06 | 소혜진 | 인공지능 스피커 | *온습도 clustering을 위해 spyder 코드 사용 *기상청 데이터 그래프화 시킴
2018.08.09 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *이벤트 예약 내역과 회원 정보를 확인할 관리자 웹페이지 제작 시작 (PHP, CSS, MySQL이용)
2018.08.15 | 소혜진 | 발판 제작 | *LED의 INPUT으로 사용할 발판 설계 시작 *앞판과 뒷판 총 2개로 구성 *사용자가 발판을 밟으면 두 판에 부착된 도선들이 접촉으로 인해 누른 번호에 해당하는 이벤트가 실행
2018.08.27 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *관리자용 웹페이지 DB 구축
2018.08.28 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *관리자용 웹페이지 UI 완성
2018.08.29 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *DB와 웹페이지 연동 성공
2018.08.30 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *웹페이지 이동 및 Login/Logout 기능 세부화
2018.08.31 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *Mysqli_fetch_array이용하여 DB 내 데이터 값 홈페이지 내 테이블로 출력 성공
2018.09.04 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *예약 개수 확인하기 위해 레코드 개수에 사용되는 mysql_num_rows 사용 *현재시간 출력에 new DateTime 이용
2018.09.04 | 소혜진 | 발판 제작 | *발판 하드웨어 제작
2018.09.08 | 소혜진 | 아두이노 코드 최종 정리 | *각 센서의 코드를 정리하여 하나로 합침 *새로 합쳤을 때 에러가 발생하여 라이브러리 정리함
2018.09.10 | 소혜진 | 발판 제작 | *발판에 도전성 테이프를 부착하여 아두이노와 연결하여 발판에 압력 가해질 시 번호 뜨게 제작
2018.09.12 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *관리자 웹페이지 최종 마무리
2018.09.12 | 소혜진 | 화단 침입 방지 기능 | *레이저 센서와 조도 센서 코드 정리
2018.09.18 | 소혜진 | 화단 침입 방지 기능 | *가로등 반대편 기둥에 거울 설치하여 거울에 반사된 레이저 센서 이용
2018.09.20 | 소혜진 | 스프링클러 구현 | *기존에 에러가 발생했던 부분을 해결하고 환경에 맞게 코드 내 수치 조절 *스프링클러 재설치
2018.09.21 | 소혜진 | 발판 제작 | *아두이노 라이브러리에 Keypad-master를 추가하여 keypad_check 파일 실행
2018.09.28 | 소혜진 | 관리자 웹페이지 | *웹페이지 내 글씨 깨짐 현상 해결
2018.09.29 | 소혜진 | 동영상 촬영 | *프로젝트 전체 기능 동영상 촬영
2018.10.05 | 소혜진 | 논문 첨삭 | *논문 초안 교수님께 첨삭 받음
2018.10.14 | 소혜진 | 파이썬과 디비 연동 보조 | *웹페이지 예약시스템에서 예약을 하면 해당 시간에 알아서 LED가 예약한 테마를 나타낼 수 있게 python을 이용하여 연동
2018.10.15 | 소혜진 | PPT 제작 | *졸업프로젝트 최종발표 PPT 제작
2018.10.18 | 소혜진 | 최종 발표회 참석 | *아산공학관에서 최종 발표회 참석
2018.10.19 | 소혜진 | 발표자료 제출 | *이브와에 발표 자료 제출
2018.10.22 | 소혜진 | 논문 제출 | *한국멀티미디어학회에 논문 제출
2018.11.02-03 | 소혜진 | 이브와 수행계획발표 | *이브와 수행계획발표회 참석
2018.11.12 | 소혜진 | 논문 포스터 제작 | *학회 논문 발표 시 필요한 포스터 제작
2018.11.16 | 소혜진 | 논문 발표 | *호남대학교에서 실시한 한국멀티미디허학회 학술대회 참가
2018.11.22 | 소혜진 | 우수작 발표회 참가 | *우수작 시연회와 발표회에 참석
2018.12.06 | 소혜진 | 캡스톤 시상식 참가 | *캡스톤 경진대회 시상식에 참가하여 장려상 수상
2018.01.23 | 안수민 | 교수님 미팅 | * 지도교수 결정 * 프로젝트 설계 방향성 선정 : 스마트 시티 분야
2018.02.08 | 안수민 | 아이디어 회의 | * 스마트 시티 中 도심 속 '공원'으로 주제 구체화
2018.02.13 | 안수민 | 아이디어 회의 | * 공원의 가로등 E-light 프로젝트 주제 선정
2018.02.22 | 안수민 | 아이디어 회의 | * 가로등 내 이벤트 기능 구체화 (공원 내 이벤트 신청 및 공원 날씨 환경에 따른 노래 선곡 기능)
2018.02.26-28 | 안수민 | 아두이노 교육 | * 아두이노의 기본 개념 및 각종 센서 응용 교육
2018.03.11 | 안수민 | 특허 조사 | * 국내 가로등(경관조성 및 이벤트) 특허 조사
2018.03.15 | 안수민 | 멘토링 참가서 작성 | * 이브와 ICT 멘토링 참가신청서 작성
2018.03.26 | 안수민 | 팀원 충원 | * 프로젝트 팀원 충원 (1615042 유지우)
2018.04.05 | 안수민 | 개인 발표 | * 졸업 프로젝트 개인 발표
2018.04.09 | 안수민 | 아두이노 센서 구동 | * Bare Conductive Touch Board(스피커 센서) 아두이노 코드 작성 및 mp3 연결 * 지도교수님과 면담 후 수행계획발표회 위한 자료 방향 설정
2018.04.26 | 안수민 | 수행계획서 작성 | * 졸업 프로젝트 수행계획서 작성
2018.04.30 | 안수민 | 발표회 준비 | * 이브와 수행계획발표회 발표 자료 준비
2018.05.01 | 안수민 | 기자재 신청 | * 이브와 활동지원비 신청
2018.05.10 | 안수민 | 발표회 참가 | * 이브와 ICT멘토링 수행계획발표회 참가
2018.05.17 | 안수민 | 중간 발표 | * 졸업 프로젝트 중간 발표회 참가 * 이브와 멘토 미팅
2018.05.23 | 안수민 | 기자재 수정 | * 이브와 활동지원비 추가 신청 (LED arduino, PVC 파이프, 실리콘 판 등)
2018.05.30 | 안수민 | 교수님과 회의 | *가로등의 기둥을 대신하는 PVC 파이프 고정방법과 센서들의 부착방식에 대해 논의
2018.06.04 | 안수민 | 진행방향 회의 | *방학동안 프로젝트를 수행할 방향과 계획 회의
2018.06.11 | 안수민 | 논문 초안 회의 | *논문 초안 착성을 위한 서론, 본론 개요를 논의
2018.06.14 | 안수민 | 화면 설계 | *시스템 요구사항 및 화면 설계를 완성
2018.06.25 | 안수민 | 워터 펌프 완성 | *워터펌프를 판에 고정하고 설정된 습도에 맞춰 작동
2018.0627 | 안수민 | LED 코드 실행 | *LED 스트립들을 판에 고정하고 크리스마스 테마(red, green)를 만들어 작동
2018.06.30 | 안수민 | 미세먼지 센서 구동 | *아두이노 미세먼지 센서 코드를 실행하여 모니터에 미세먼지 농도 출력
2018.07.02 | 안수민 | Wi-Fi D1 보드 실행 | *Wi-Fi D1보드를 새로 받아 드라이버를 설치하고 기본 예제 작동
2018.07.04 | 안수민 | 아두이노 특강 | *교수님이 강의하시는 아두이노 특강에서 비밀번호 터치패드 예제와 모터 예제 실행
2018.07.06 | 안수민 | LED 팔레트 코딩 | *기존 코드에서 LED를 하나씩 제어하기 위해 colorIndex를 여러 값으로 시도
2018.07.11 | 안수민 | LED 팔레트 코딩 | *기존 코드에서 startIndex의 크기를 바꿔서 LED의 속도를 좀 더 빠르게 조절
2018.07.18 | 안수민 | LED 팔레트 코딩 | *colorIndex를 바꿔 LED를 하나씩 조절이 가능
2018.07.23 | 안수민 | LED 팔레트 코딩 | *LED 하트 테마를 완성
2018.07.26 | 안수민 | 어플 구상 | *node.js를 이용하여 웹 어플리케이션을 개발하기로 결정
2018.07.31 | 안수민 | 미세먼지 수치 설정 | *미세먼지 수치에 따라 일단 초록색(20000이하), 노란색(20000~30000), 빨간색(30000이상)으로 분류
2018.08.03 | 안수민 | 양방향통신 설계 | *공원에서 스마트폰을 이용하여 이벤트를 즐길 때 필요한 실시간 양방향통신을 web socket 방식으로 구현
2018.08.10 | 안수민 | 소켓통신 설계 | *브라우저가 있는 상태에서 client와 소켓통신을 할 수 있는 웹페이지 구축
2018.08.15 | 안수민 | 소켓통신 설계 | *브라우저가 없이 파이썬과 안드로이드 스튜디오의 가상머신을 이용하여 어플에서 데이터를 보내 서버와 통신
2018.08.17 | 안수민 | 소켓통신 설계 | *동시에 2명이상의 client와 통신할 수 있는 multi-threaded websocket통신을 코딩
2018.08.23 | 안수민 | 어플 설계 | *책을 참고하여 예약할 수 있는 어플 설계 및 mysql 구축
2018.08.30 | 안수민 | 어플 방향 회의 | *어플을 이용하지 않고 브라우저에서 접속할 수 있는 웹 어플리케이션으로 방향 전환
2018.09.07 | 안수민 | 기자재 신청 | *추가로 LED 스트립을 구입했는데 이전 LED와 약간 달라 잘라서 수정
2018.09.13 | 안수민 | LED 패턴 구체화 | *방향 바뀌는 LED(상, 하), 촛불 꺼지기&켜지기, 다양한 패턴을 그림그려 구체화
2018.09.20 | 안수민 | 사용자 디비 생성 | *사용자용 웹페이지를 위하여 회원 정보와 회원 예약 내역을 관리할 수 있는 Mysql 디비를 생성
2018.0924 | 안수민 | 사용자 웹페이지 구현 | *E-light 로고를 만들고 로그인와 회원가입 페이지, 예약 페이지를 php와 html을 이용하여 구현
2018.09.28 | 안수민 | 사용자 웹페이지 구현 | *예약 내역을 확인할 수 있는 페이지 구현
2018.10.04 | 안수민 | 사용자 웹페이지 구현 | *모바일로 웹페이지에 접속하기 위해서 같은 무선인터넷망으로 연결
2018.10.07 | 안수민 | 발판과 LED 연결 | *발판과 LED 아두이노 코드를 합쳐 특정 숫자를 밟으면 해당 테마의 LED가 나올 수 있게 연결
2018.10.10 | 안수민 | LED 테마 구현 | *발판을 누르면 나오는 8가지 테마중 하트, 별, 스마일 테마 구현
2018.10.14 | 안수민 | 파이썬과 디비 연동 | *웹페이지 예약시스템에서 예약을 하면 해당 시간에 알아서 LED가 예약한 테마를 나타낼 수 있게 python을 이용하여 연동
2018.10.15 | 안수민 | LED 테마 구현 | *발판을 누르면 나오는 나머지 테마 구현
2018.10.18 | 안수민 | 최종 발표회 참석 | *아산공학관에서 최종 발표회 참석
2018.10.19 | 안수민 | 발표자료 제출 | *이브와에 발표 자료 제출
2018.11.02-03 | 안수민 | 이브와 수행계획발표 | *1박 2일로 이브와 수행계획발표회에 참석
2018.11.08 | 안수민 | 개인 발표 | * 졸업 프로젝트 개인 발표
2018.11.12 | 안수민 | 학회 논문 제출 | *정보과학회에 논문 제출
2018.11.22 | 안수민 | 우수작 발표회 참가 | *우수작 시연회와 발표회에 참석
2018.12.06 | 안수민 | 캡스톤 시상식 참가 | *캡스톤 경진대회 시상식에 참가하여 장려상 수상
2018.12.21 | 안수민 | 학회 참가 | *한국정보과학회 논문 발표
2018.01.23 | 이지헌 | 교수님 미팅 | * 지도교수 결정 * 프로젝트 설계 방향성 선정 : 스마트 시티 분야
2018.02.08 | 이지헌 | 아이디어 회의 | * 스마트 시티 中 도심 속 '공원'으로 주제 구체화
2018.02.13 | 이지헌 | 아이디어 회의 | * 공원의 가로등 E-light 프로젝트 주제 선정
2018.02.20 | 이지헌 | 현장 답사 | * 공원 답사 후 가로등 현황 확인
2018.02.22 | 이지헌 | 아이디어 회의 | * 가로등 내 이벤트 기능 구체화 (공원 내 이벤트 신청 및 공원 날씨 환경에 따른 노래 선곡 기능)
2018.02.26-28 | 이지헌 | 아두이노 교육 | * 아두이노의 기본 개념 및 각종 센서 응용 교육
2018.03.11 | 이지헌 | 특허 조사 | * 국내 가로등(경관조성 및 이벤트) 특허 조사
2018.03.15 | 이지헌 | 멘토링 참가서 작성 | * 이브와 ICT 멘토링 참가신청서 작성
2018.03.26 | 이지헌 | 팀원 충원 | * 프로젝트 팀원 충원 (1615042 유지우)
2018.04.05 | 이지헌 | 아두이노 센서 구동 | * Bare Conductive Touch Board 아두이노 코드 작성
2018.04.09 | 이지헌 | 아두이노 센서 구동 | * Bare Conductive Touch Board(스피커 센서) 아두이노 코드 작성 및 mp3 연결 * 지도교수님과 면담 후 수행계획발표회 위한 자료 방향 설정
2018.04.26 | 이지헌 | 수행계획서 작성 | * 졸업 프로젝트 수행계획서 작성
2018.04.30 | 이지헌 | 발표회 준비 | * 이브와 수행계획발표회 발표 자료 준비
2018.05.01 | 이지헌 | 기자재 신청 | * 이브와 활동지원비 신청
2018.05.10 | 이지헌 | 발표회 참가 | * 이브와 ICT멘토링 수행계획발표회 참가
2018.05.17 | 이지헌 | 중간 발표 | * 졸업 프로젝트 중간 발표회 참가 * 이브와 멘토 미팅
2018.05.23 | 이지헌 | 기자재 수정 | * 이브와 활동지원비 추가 신청 (LED arduino, PVC 파이프, 실리콘 판 등)
2018.05.24 | 이지헌 | 개인 발표 | * 졸업 프로젝트 개인 발표
2018.05.30 | 이지헌 | 교수님과 회의 | *가로등의 기둥을 대신하는 PVC 파이프 고정방법과 센서들의 부착방식에 대해 논의
2018.06.04 | 이지헌 | 진행방향 회의 | *방학동안 프로젝트를 수행할 방향과 계획 회의
2018.06.11 | 이지헌 | 논문 초안 회의 | *논문 초안 착성을 위한 서론, 본론 개요를 논의
2018.06.14 | 이지헌 | 화면 설계 | *시스템 요구사항 및 화면 설계를 완성
2018.06.25 | 이지헌 | 워터 펌프 완성 | *워터펌프를 판에 고정하고 설정된 습도에 맞춰 작동
2018.0627 | 이지헌 | LED 코드 실행 | *LED 스트립들을 판에 고정하고 크리스마스 테마(red, green)를 만들어 작동
2018.06.30 | 이지헌 | 미세먼지 센서 구동 | *아두이노 미세먼지 센서 코드를 실행하여 모니터에 미세먼지 농도 출력
2018.07.02 | 이지헌 | Wi-Fi D1 보드 실행 | *Wi-Fi D1보드를 새로 받아 드라이버를 설치하고 기본 예제 작동
2018.07.04 | 이지헌 | 아두이노 특강 | *교수님이 강의하시는 아두이노 특강에서 비밀번호 터치패드 예제와 모터 예제 실행
2018.07.06 | 이지헌 | LED 팔레트 코딩 | *기존 코드에서 LED를 하나씩 제어하기 위해 colorIndex를 여러 값으로 시도
2018.07.11 | 이지헌 | LED 팔레트 코딩 | *기존 코드에서 startIndex의 크기를 바꿔서 LED의 속도를 좀 더 빠르게 조절
2018.07.18 | 이지헌 | LED 팔레트 코딩 | *colorIndex를 바꿔 LED를 하나씩 조절이 가능
2018.07.23 | 이지헌 | LED 팔레트 코딩 | *LED 하트 테마를 완성
2018.07.26 | 이지헌 | 어플 구상 | *node.js를 이용하여 웹 어플리케이션을 개발하기로 결정
2018.07.31 | 이지헌 | 미세먼지 수치 설정 | *미세먼지 수치에 따라 일단 초록색(20000이하), 노란색(20000~30000), 빨간색(30000이상)으로 분류
2018.08.03 | 이지헌 | 양방향통신 설계 | *공원에서 스마트폰을 이용하여 이벤트를 즐길 때 필요한 실시간 양방향통신을 web socket 방식으로 구현
2018.08.10 | 이지헌 | 소켓통신 설계 | *브라우저가 있는 상태에서 client와 소켓통신을 할 수 있는 웹페이지 구축
2018.08.15 | 이지헌 | 소켓통신 설계 | *브라우저가 없이 파이썬과 안드로이드 스튜디오의 가상머신을 이용하여 어플에서 데이터를 보내 서버와 통신
2018.08.17 | 이지헌 | 소켓통신 설계 | *동시에 2명이상의 client와 통신할 수 있는 multi-threaded websocket통신을 코딩
2018.08.23 | 이지헌 | 어플 설계 | *책을 참고하여 예약할 수 있는 어플 설계 및 mysql 구축
2018.08.30 | 이지헌 | 어플 방향 회의 | *어플을 이용하지 않고 브라우저에서 접속할 수 있는 웹 어플리케이션으로 방향 전환
2018.09.07 | 이지헌 | 기자재 신청 | *추가로 LED 스트립을 구입했는데 이전 LED와 약간 달라 잘라서 수정
2018.09.13 | 이지헌 | LED 패턴 구체화 | *방향 바뀌는 LED(상, 하), 촛불 꺼지기&켜지기, 다양한 패턴을 그림그려 구체화
2018.09.20 | 이지헌 | 사용자 디비 생성 | *사용자용 웹페이지를 위하여 회원 정보와 회원 예약 내역을 관리할 수 있는 Mysql 디비를 생성
2018.0924 | 이지헌 | 사용자 웹페이지 구현 | *E-light 로고를 만들고 로그인와 회원가입 페이지, 예약 페이지를 php와 html을 이용하여 구현
2018.09.28 | 이지헌 | 사용자 웹페이지 구현 | *예약 내역을 확인할 수 있는 페이지 구현
2018.10.04 | 이지헌 | 사용자 웹페이지 구현 | *모바일로 웹페이지에 접속하기 위해서 같은 무선인터넷망으로 연결
2018.10.07 | 이지헌 | 발판과 LED 연결 | *발판과 LED 아두이노 코드를 합쳐 특정 숫자를 밟으면 해당 테마의 LED가 나올 수 있게 연결
2018.10.10 | 이지헌 | LED 테마 구현 | *발판을 누르면 나오는 8가지 테마중 하트, 별, 스마일 테마 구현
2018.10.14 | 이지헌 | 파이썬과 디비 연동 | *웹페이지 예약시스템에서 예약을 하면 해당 시간에 알아서 LED가 예약한 테마를 나타낼 수 있게 python을 이용하여 연동
2018.10.15 | 이지헌 | LED 테마 구현 | *발판을 누르면 나오는 나머지 테마 구현
2018.10.18 | 이지헌 | 최종 발표회 참석 | *아산공학관에서 최종 발표회 참석
2018.10.19 | 이지헌 | 발표자료 제출 | *이브와에 발표 자료 제출
2018.11.02-03 | 이지헌 | 이브와 수행계획발표 | *1박 2일로 이브와 수행계획발표회에 참석
2018.11.12 | 이지헌 | 학회 논문 제출 | *정보과학회에 논문 제출
2018.11.22 | 이지헌 | 우수작 발표회 참가 | *우수작 시연회와 발표회에 참석
2018.12.06 | 이지헌 | 캡스톤 시상식 참가 | *캡스톤 경진대회 시상식에 참가하여 장려상 수상
2018.12.21 | 이지헌 | 학회 참가 | *한국정보과학회 논문 발표
2018.03.26 | 유지우 | 팀원 충원 | * 프로젝트 팀원 충원 (1615042 유지우)
2018.04.26 | 유지우 | 수행계획서 작성 | * 졸업 프로젝트 수행계획서 작성
2018.04.30 | 유지우 | 발표회 준비 | * 이브와 수행계획발표회 발표 자료 준비
2018.05.01 | 유지우 | 기자재 신청 | * 이브와 활동지원비 신청
2018.05.10 | 유지우 | 발표회 참가 | * 이브와 ICT멘토링 수행계획발표회 참가
2018.05.17 | 유지우 | 중간 발표 | * 졸업 프로젝트 중간 발표회 참가 * 이브와 멘토 미팅
2018.05.23 | 유지우 | 기자재 수정 | * 이브와 활동지원비 추가 신청 (LED arduino, PVC 파이프, 실리콘 판 등)
2018.05.30 | 유지우 | 교수님과 회의 | *가로등의 기둥을 대신하는 PVC 파이프 고정방법과 센서들의 부착방식에 대해 논의
2018.06.04 | 유지우 | 진행방향 회의 | *방학동안 프로젝트를 수행할 방향과 계획 회의
2018.06.11 | 유지우 | 논문 초안 회의 | *논문 초안 착성을 위한 서론, 본론 개요를 논의
2018.06.14 | 유지우 | 화면 설계 | *시스템 요구사항 및 화면 설계를 완성
2018.07.02-04 | 유지우 | 아두이노 특강 | *조동섭 교수님 아두이노 특강 수강
2018.07.02 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *인공지능 스피커 센서 개발 시작 *온도와 날씨 기준 정함
2018.07.03 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *인공지능 온도와 습도에 따른 Pseudo Code 작성 *실시간 기상청 정보를 받아오지 않고 온도, 습도 센서를 사용하여 그로부터 정보를 얻기로 함 *날씨 항목을 삭제하고 온,습도 기준을 세움
2018.07.04 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *Bare Conductive Touch Board Installer 설치하여 SD Card 내의 노래 재생 성공
2018.07.05 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *DHT 11, KY-018, KY-008 센서 작동 성공
2018.07.17 | 유지우 | 화단 침입 방지 기능 | *화단 침입 방지 설계 시작 *평상시와 화단 침입 시로 케이스를 분류하여 조도 센서의 값이 변할 때 LED 점등 변화
2018.07.18 | 유지우 | PPT 제작 | *이브와 현장방문 시 필요한 발표 PPT 제작
2018.07.19 | 유지우 | 이브와 현장방문 | *이브와 현장방문 실시
2018.07.25 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *Mp3_코드와 softserial_bareConductive 코드 합침 *Uno 모니터에서 숫자 입력 시 bare_Conductive에서 노래 재생
2018.07.30 | 유지우 | 불꽃 감지 기능 | *KY_026 센서 작동 성공
2018.08.02 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *아두이노 통신을 위한 softserial 시도
2018.08.06 | 유지우 | 인공지능 스피커 | *온습도 clustering을 위해 spyder 코드 사용 *기상청 데이터 그래프화 시킴
2018.08.09 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *이벤트 예약 내역과 회원 정보를 확인할 관리자 웹페이지 제작 시작 (PHP, CSS, MySQL이용)
2018.08.15 | 유지우 | 발판 제작 | *LED의 INPUT으로 사용할 발판 설계 시작 *앞판과 뒷판 총 2개로 구성 *사용자가 발판을 밟으면 두 판에 부착된 도선들이 접촉으로 인해 누른 번호에 해당하는 이벤트가 실행
2018.08.27 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *관리자용 웹페이지 DB 구축
2018.08.28 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *관리자용 웹페이지 UI 완성
2018.08.29 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *DB와 웹페이지 연동 성공
2018.08.30 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *웹페이지 이동 및 Login/Logout 기능 세부화
2018.08.31 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *Mysqli_fetch_array이용하여 DB 내 데이터 값 홈페이지 내 테이블로 출력 성공
2018.09.04 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *예약 개수 확인하기 위해 레코드 개수에 사용되는 mysql_num_rows 사용 *현재시간 출력에 new DateTime 이용
2018.09.04 | 유지우 | 발판 제작 | *발판 하드웨어 제작
2018.09.08 | 유지우 | 아두이노 코드 최종 정리 | *각 센서의 코드를 정리하여 하나로 합침 *새로 합쳤을 때 에러가 발생하여 라이브러리 정리함
2018.09.10 | 유지우 | 발판 제작 | *발판에 도전성 테이프를 부착하여 아두이노와 연결하여 발판에 압력 가해질 시 번호 뜨게 제작
2018.09.12 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *관리자 웹페이지 최종 마무리
2018.09.12 | 유지우 | 화단 침입 방지 기능 | *레이저 센서와 조도 센서 코드 정리
2018.09.18 | 유지우 | 화단 침입 방지 기능 | *가로등 반대편 기둥에 거울 설치하여 거울에 반사된 레이저 센서 이용
2018.09.20 | 유지우 | 스프링클러 구현 | *기존에 에러가 발생했던 부분을 해결하고 환경에 맞게 코드 내 수치 조절 *스프링클러 재설치
2018.09.21 | 유지우 | 발판 제작 | *아두이노 라이브러리에 Keypad-master를 추가하여 keypad_check 파일 실행
2018.09.28 | 유지우 | 관리자 웹페이지 | *웹페이지 내 글씨 깨짐 현상 해결
2018.09.29 | 유지우 | 동영상 촬영 | *프로젝트 전체 기능 동영상 촬영
2018.10.05 | 유지우 | 논문 첨삭 | *논문 초안 교수님께 첨삭 받음
2018.10.14 | 유지우 | 파이썬과 디비 연동 보조 | *웹페이지 예약시스템에서 예약을 하면 해당 시간에 알아서 LED가 예약한 테마를 나타낼 수 있게 python을 이용하여 연동
2018.10.15 | 유지우 | PPT 제작 | *졸업프로젝트 최종발표 PPT 제작
2018.10.18 | 유지우 | 최종 발표회 참석 | *아산공학관에서 최종 발표회 참석
2018.10.19 | 유지우 | 발표자료 제출 | *이브와에 발표 자료 제출
2018.10.22 | 유지우 | 논문 제출 | *한국멀티미디어학회에 논문 제출
2018.11.02-03 | 유지우 | 이브와 수행계획발표 | *이브와 수행계획발표회 참석
2018.11.12 | 유지우 | 논문 포스터 제작 | *학회 논문 발표 시 필요한 포스터 제작
2018.11.16 | 유지우 | 논문 발표 | *호남대학교에서 실시한 한국멀티미디허학회 학술대회 참가
2018.11.22 | 유지우 | 우수작 발표회 참가 | *우수작 시연회와 발표회에 참석
2018.12.06 | 유지우 | 캡스톤 시상식 참가 | *캡스톤 경진대회 시상식에 참가하여 장려상 수상

## 계획서_v1
프로젝트 계획서
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
버전 | 날짜 | 팀명 | 팀원 |  | 학번 | 지도교수 | 점수
v1.0 | 4/30 | EGATAN | 소혜진 |  | 1515032 | 조동섭
|  |  | 안수민 |  | 1515037
|  |  | 유지우 |  | 1615042
|  |  | 이지헌 |  | 1515051
1.0 개요
1.1 추진 배경 및 필요성
날씨가 선선해지는 계절이 오면 사람들이 가장 가고 싶은 장소에 대해 간단히 설문조사를 진행해보았다. '공원'이 1위로 무료 78%의 과반수가 넘는 결과가 나타났다. 그렇다면 날씨가 좋지 않을 때, 공원에는 얼마나 많은 사람들이 공원을 방문할까? 아마 차가운 바람만이 지나칠 것이다. 비가 오나 눈이 오나 공원을 지키는 가로등. 가로등은 밤에는 길을 비추고 있고, 낮에는 조경의 역할을 하기도 한다. 그렇지만 사람이 전혀 없어도 길을 비추고 있고, 조경의 역할이라고 하기에는 부족한 외관을 가지고 공원에 자리잡고 있다. 이 사실을 인식하고 가로등의 개선을 주제로 토의해보게 되었고 '이벤트 가로등(E-light)'를 고안하게 되었다. E-light는 공원의 일반 가로등과의 차별점을 통해 세 가지 기대 효과를 가질 수 있다. 첫째, 이벤트 기능이 탑재되어 있어 흔히 사람들이 방문하지 않는 시기에도 사람들의 이목을 끌 수 있다. 둘째, 날씨를 인식해 자동으로 선곡해주는 인공지능 스피커를 통해 낮에도 가로등을 통해 여가를 즐길 수 있게 한다. 마지막으로, 환경 보호에도 큰 도움을 줄 수 있다. 탑재되어 있는 공기 정화 시스템과 화단보호 레이저 센서로 화단에 침입하는 사람들에게 경각심을 줄 수 있으며, 최근 심각한 문제로 알려져 있는 미세먼지 제거에도 큰 역할을 할 것이라고 기대한다.
1.2 목표
본 프로젝트를 통해 이와 같은 기능이 탑재된 이벤트 가로등에 관한 논문 게재, 특허 출헌, 앱 등록을 목표로 한다.
1.3 주요내용
·미세먼지 측정 : 날씨 감지 아두이노를 이용하여 미세먼지 수치를 감지한다. 미세먼지가 50µg/㎥이상일때 주황색, 100µg/㎥이상일 때 붉은색으로 가로등 몸통 상단의 색을 바꿔 사람들에게 알린다. ·온도, 습도 측정 : 날씨 감지 아두이노를 이용하여 온도, 습도 및 빗방울을 감지한다. ·인공지능 스피커 : 날씨 감지 아두이노에서 얻은 정보를 바탕으로 사용자가 가로등에게 날씨(ex.지금 미세먼지 수치가 얼마야?)를 물어보면 그에 해당하는 정보를 알려준다. : 음악 스트리밍 사이트에 연결해 날씨에 맞는 음악을 선곡하여 재생한다. ·환경 보호 : 레이저 센서 아두이노를 이용하여 인접한 가로등 사이에 레이저를 쏘고 흐름이 차단될 경우, 화단에 침입자로 가정하여 스피커를 통해 경고한다. : 미세먼지 수치가 50µg/㎥이상인 경우 공기 정화 시스템을 가동한다. ·LED 조명을 통한 이벤트 : 가로등 몸통에 부착된 여러 LED 조명 아두이노를 그룹으로 세분화하고 사용자가 선택한 테마에 맞춰 그룹별로 작동한다.
1.4 주요결과물
ㅇ가로등 다수의 LED 조명을 하나의‘면조명’으로 조합하여 이 조명들을 기둥부 전체에 부착한다. 전체적으로 부착된 면조명을 통해 다양한 이벤트 및 가로등 기본 기능의 표현이 가능하다. 1) 이벤트 : <생일>, <결혼기념일>, <크리스마스> 등 각 테마에 등록된 이벤트를 신청할 수 있다. 2) 날씨 : 온도, 습도 등 날씨 감지 센서에서 감지된 정보를 토대로 인공지능을 이용하여 날씨에 어울리는 음악을 선곡하여 재생한다. 3) 환경 보호 ① 미세먼지 : 센서로 측정된 미세먼지 농도가 일정수치 이상 감지 시 가로등 상단 부의 색 변화 및 공기 청정기 가동한다. ② 화단 보호 : 각 가로등 간의 레이저 흐름 차단 시 가로등에 부착된 스피커에서 경고 알림을 한다. ㅇ어플리케이션 1) 사용자 : 어플리케이션 접속 후 사용자 기본 정보를 입력하여 이벤트를 예약할 수 있다. 2) 관리자 : 어플리케이션을 통해 즉각적으로 가로등 고장 여부와 해당 지역의 이벤트 신청 현황 파악이 가능하다. ㅇ웹페이지 E-light 관리 웹페이지를 통해 이벤트 예약 목록, 가로등에 부착된 기자재(스피커, 센서, LED) 고장 유무 확인이 가능하다. 또한 과거 사용자들이 신청했던 이벤트 목록 데이터베이스를 통해 테마 인기 순위를 파악할 수 있다. 이를 사용자 어플리케이션 내에 표시해 사용자들의 E-light 이용을 도울 수 있다.
1.5 기대효과
가. 성과목표 ㅇ 이벤트 가로등에 대한 특허권은 지능형 가로등을 이용한 이벤트 연출 시스템 및 그 방법’(출원번호: 1020070122246) 1개로 모니터가 부착된 가로등을 통해 사용자가 요청을 보내야만 작동하는 구조이다. 단일로만 사용할 수 있다는 한계점이 있으며, 현재는 등록료료 불납으로 인해 특허권 소멸 상태이다. 이에 대한 한계점을 보완하고, 새로운 아이디어로 고안한 것이 본 프로젝트의 이벤트 가로등이다. 이벤트 가로등의 기능적인 면에서 사용자가 원하는 요청하기 위해서는 이벤트 가로등을 관리 및 제어할 수 있는 앱 개발이 우선시 된다. 이러한 이유로 앱 개발과, 프로젝트에 관한 논문 게재를 통해 특허 출원을 목표로 한다. 나. 기대효과 ㅇ 기존의 가로등은 상단부의 조명만 이용하기에 다양한 표현의 한계가 있으며, 가로등의 기둥부는 아무런 사용되지 않고 있다. E-light는 가로등의 기둥부에 다수의 LED 조명을 하나의‘면조명’으로 조합하여 기둥부에 부착하여 이벤트로 활용이 가능하다. 따라서 가로등이 사용되지 않는 낮 시간에도 가로등 이용이 가능하여 더욱 경제적이다. ㅇ 빛을 비추는 가로등의 기능에서 엔터테인먼트 요소를 수행할 수 있는 새로운 가로등의 등장으로 기존 가로등에 대한 인식 개선, 즉 기존의 용도에서 더 나아가는 발상의 가능성에는 제한이 없다는 것을 기대할 수 있다. ㅇ 설치 순서를 가장 유동인구가 적은 낙후된 공원을 우선으로 정하여 공원의 존재 이유를 밝히고, 지역 사회의 발전에 이바지 할 수 있다.
2.0 관련연구동향
2.1 국내 관련분야 연구동향
가로등 관련 국내 특허 조사
제목 |  |  | 법적 상태 | 상세 내용
빔 외주연에 형상과 모양 및 문자를 관통되게 형성된 가로등 |  |  | 소멸(존속기간만료) | 상기 빔 외주연에 다수개의 관통된 관통홈부로 형상과 모양 및 문자를 관통되게 형성하고, 상기 연결부재의 내측에 램프를 구성하여 상기 램프의 불빛을 상기 관통홈부로 투사되게 형성함
기후변화에 능동적으로 대응하는 지능형 태양광 가로등 제어장치 |  |  | 소멸(존속기간만료) | 가로등의 밝기와 점등시간을 자동으로 설정하여 최적의 절전효과와 합리적인 도로 조명을 할 수 있는 지능형 태양광 가로등 제어장치에 관한 것
날씨 변화에 즉응하는 색온도 LED 가로등 |  |  | 등록 | 날씨 변화에 따라 적정 색온도 방출하여 충분한 가시거리 확보
엘이디 가로등 조도 자동 조절장치 |  |  | 등록 | 인간의 활동 시간대별로 LED 램프의 밝기를 자동으로 조절하여 전력소비를 저감하고 인간의 신체리듬이 깨지는 것을 방지할 수 있는 엘이디 가로등 조도 자동 조절 장치
엘이디 무드램프 기능을 갖는 벤치 가로등 |  |  | 등록 | 주변 환경 및 날씨와의 조화를 유도함으로써, 시설물로서의 기능성을 확장시킬 수 있는 엘이디 무드램프 기능을 갖는 벤치 가로등을 개시
태양광을 이용한 LED 스마트 가로등 |  |  | 등록 | 스마트폰, 관리서버를 통하여 실시간으로 운영관리, 도난방지 및 유지보수의 효율성을 극대화시킬 수 있는 태양광을 이용한 LED 스마트 가로등을 제공
가로등 경관 조경 시스템 |  |  | 등록 | 복수 개의 가로등에 설치된 경관 조경물이 움직일 수 있도록 하며 그 조경물 상호 간 움직임을 제어할 수 있는 시스템
공기정화가 가능한 가로등 |  |  | 소멸 | 도로나 보도에 일정간격을 유지하면서 설치된 가로등에 공기정화를 위한 장치 구성
가로등을 이용한 그림자 광고 시스템 및 방법 |  |  | 등록 | LED조명시장의 발전을 도모할 수 있는 가로등을 이용한 그림자 광고 시스템 및 방법
다목적 가로등 |  |  | 등록 | 디스플레이를 통하여 광고, 날씨와 같은 정보 출력 손소독기를 이용하여 손을 용이하게 소독 가능 컴프레스를 작동하여 압축공기로 신발이나 옷 터는 효과
가로등주를 이용한 광고장치 |  |  | 등록 | 다양한 색상의 조명 연출을 위한 디스플레이부가 구비된 정광판을 가로등의 지주에 관통되게 설치
환경인자에 따른 색변환 가로등 |  |  | 등록 | 환경인자를 센서를 통해 측정 후, 그 값을 이용하여 불쾌지수를 계산하여 감성색상을 표시하는 가로등
스피커 내장 가로등 |  |  | 거절
디스플레이용 전광판을 이용한 가로등 지주용 광고장치 |  |  | 등록 | 디스플레이용 전광판을 이용한 가로등 지주용 광고장치
지능형 가로등 시스템 |  |  | 등록 | 가로등 주변의 날씨, 온도와 같은 주변 환경 정보를 숫자 및 아이콘으로 표시하기 위해 상기 가로등 지주에 설최되는 LED 마커표시
다기능 가로등 및 그 제어방법 |  |  | 등록 | 조명, CCTV, 스피커, 보행자 신호등, 와이파이 시스템 등 다양한 기능을 멀티 폴에 일체화하여 외부환경의 조형성을 갖게 함
2.2 국외 관련분야 연구동향
가로등 관련 국외 특허 조사
제목 |  |  | 상세 내용
(중국) Intelligent street lamp used for air pollution control |  |  | 공기 정화 기계, 공기 검출기, 신호처리기, 무선랜 공유기를 포함하고 가로등 근처에 공기의 오염 농도를 모니터링하고 가로등 근처에 공기를 정화함
(미국) City street lamp control method based on smart phone app |  |  | 도시 거리 램프가 스마트폰 앱을 통하여 조절되고, 앱 노드가 생성되고 사용자가 앱에 로그인 한 경우, 앱은 사용자의 지리적 위치와 어드밴싱 모드를 관리시스템에 송신함
(유럽) Smart led street lamp designed for saving energy, monitored and controlled by a remote control center |  |  | 장소에 따라 빛의 밝기를 조절하고 에너지를 최대한 절약하는 지적 유틸리티 led 가로등
(미국) Apparatus within a street lamp for remote surveillance having directional antenna |  |  | 감시시스템은 렌즈 및 카메라 배치를 제공하고 카메라에 잡힌 이미지는 원격 수신기에 전송된다. 지향성 안테나는 원격조작으로 회전함
가로등 관련 국외 논문 조사
Yongsheng, L., Peijie, L., Shuying, C. (2011). Remote Monitoring and Control System of Solar Street Lamps Based on ZigBee Wireless Sensor Network and GPRS. LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, 97
Cui, M., Qi, Y.L. (2014). Research and Design of Urban LED Street Lamp Wireless Management System. Applied Mechanics and Materials, 602-605, 2893-2896
3.0 위험 분석
⊙ 기본적인 이벤트 테마, 적외선 센서, 미세먼지 감지 센서의 코드와 더불어 공기 정화 시스템과 인공 지능 스피커, 해당 어플 및 웹 사이트까지 개발해야하는 프로그램이 많다. 체계적인 계획에 맞춰 차근차근 개발해 나아갈 필요성이 있다. ⊙ 앱 개발과 웹사이트 개발에 있어서 관리자와 사용자의 권한 부여에 있어서 구체적인 차이점이 필요하다. 또한 관리자용 UI, 사용자용 UI에도 확연한 차이를 둔다. ⊙ 공기 정화 시스템 가동의 기준에 따라, 어떠한 수준에 이르기까지 정화 시스템을 구동할 것인지에 대한 고안과 공원 전체적인 공기는 순환하므로 작동을 멈추기로 한 시점이 정화 시스템으로 도달할 수 있을 것인가에 대한 대책이 필요하다. ⊙ 기존 시중에 사용되고 있는 인공 지능 스피커의 기능을 사용할 수 있는지, 새롭게 구축이 필요한지, 그리고 음악 재생 사이트와의 제휴 혹은 지원을 받을 수 있는지에 대한 구체적인 방안이 필요하다. ⊙ 가로등에 부착할 LED 조명 판의 부착은 어떠한 충격에도 쉽게 떨어지지 않을 수 있는지, 다양한 가로등의 규격에 대한 기준 제시가 필요하다. ⊙ 사용자가 만들 수 있는 테마에 대한 코드 작성이 추가적으로 필요하다. ⊙ 적외선 센서 작동에 있어서 눈, 비와 같은 천재지변과 화단 재정비, 공원의 조경을 위해 화단에 침입할 경우 센서를 중단할 스위치나 관리자용 전체 ON/OFF 시스템 구축이 필요하다. ⊙ 앱 작동이 공원 내에서만 가능하게 할 것인지, 공원 내를 벗어난 공간에서도 통제가 가능하게 할 것인지에 대한 기준이 필요하다.
4.0 HW 및 SW 장비
4.1 HW 장비
Arduino DSM501A Sensor, Arduino Raser Sensor, Arduino Bare Conductive, LED, Air Refresher 등
4.2 SW 장비
Arduino, mysql, PHP, android stuio, eclipse
5.0 프로젝트 스케쥴
5.1 인력 및 담당
팀장 : 앱 개발과 웹 페이지 구축 팀원 1 : 이벤트 테마에 따른 LED 아두이노 코드 작성 팀원 2 : 라즈베리 파이를 이용한 인공지능 스피커 개발 팀원 3 : 공기정화 시스템 구축 및 화단 보호를 위한 레이저 센서 코드 작성
5.2 연구개발 추진체계
º4월 - 본 프로젝트의 주제와 비슷한 특허가 있는지 조사, 미흡한 부분을 분석, 새로운 기능을 계획함 - 본 프로젝트에 필요한 여러 기자재들을 파악, 예산을 측정 º5월 - 프로젝트를 수행하기 위해 필요한 미세먼지 및 날짜 센서, 레이저 센서, 인공지능 스피커를 설계하고 미세먼지 수치에 따른 공기정화 시스템을 구축함 - LED조명을 설계하여 테마에 따른 이벤트를 설계함 - 사용자가 이벤트를 예약할 수 있는 앱을 설계하고 관리자가 해당 지역의 예약 현황과 가로등의 고장여부를 파악할 수 있는 웹 페이지를 설계함 º6&7월 - 인접한 가로등 사이에 레이저 센서를 이용하여 레이저의 흐름이 끊어질 경우, 화단에 침입자가 있다 가정하여 스피커를 통해 경고 메시지 송출하는 기능 개발함 - 미세먼지 감지 센서를 사용하여 가로등 몸통부 상단의 LED 색을 일정 수치에 따라 바꿔 (ex.50µg/㎥이상 주황색, 100µg/㎥이상 붉은색) 사용자에게 미세먼지 정보 알림 기능 개발함 - 미세먼지 수치에 따라 LED조명의 색이 변함과 동시에 공기 정화 시스템을 자동으로 작동시키는 공기 정화 기능 개발함 - 온도와 습도 감지 센서를 사용하여 날씨 정보를 수집하고 사용자가 날씨를 물어볼 경우, 인공지능 스피커를 통한 날씨 정보 알림 기능 개발함
º8&9월 - 가로등 내 주요 기능, 이벤트 기능 개발을 위해 가로등 몸통에 부착된 여러 LED 조명 아두이노를 그룹으로 세분화 함. - 크리스마스, 겨울, 생일, 할로윈 등 특정 테마에 맞는 조명 패턴을 디자인 함. - 조명 패턴에 맞추어 아두이노가 작동할 수 있도록 코딩. - 어플리케이션을 사용자와 관리자의 입장으로 나누어 UI 및 기능을 개발함. 웹 페이지는 관리용으로만 작동함. - 사용자와 관리자는 ID와 PW를 이용한 로그인 인증 방식을 통해 구분됨. - 사용자는 특정 공원에서의 특정 가로등(들)을 지정하여 특정 시간에 이벤트를 신청할 수 있음. - 사용자는 이벤트 신청 시 패턴과 배경음악을 함께 설정할 수 있음. - 관리자는 가로등의 노후 상태 및 연결 상태를 파악할 수 있으며 이벤트 가로등의 기능 점검 여부를 기록할 수 있음. - 관리자는 신청된 이벤트들의 진행 상황을 비상시에 통제할 수 있음. - 관리용 웹 페이지 데이터베이스에는 해당 페이지 내의 접속 기록 및 점검 기록을 저장함. - 신청된 이벤트 외의 특정 기간의 테마 설정 데이터 저장. - 신청 이벤트 내용 및 진행상황 저장. (저장된 데이터 패턴 분석을 통해, 이벤트 신청 시에 테마 자동 추천 기능을 탑재할 수도 있음) º10월 - 요청을 따라 이벤트 가로등이 제대로 작동하는지 여부를 기능 별(미세먼지 측정, 온도, 습도 측정, 인공지능 스피커, 환경 보호, 이벤트)로 확인함. º11월 - 프로젝트의 내용을 정리, 분석하여 논문으로 작성하고, 개발한 앱을 공식 유통 스토어에 등록함. - 프로젝트를 통해 개발한 이벤트 가로등을 특허 출원 신청함.
5.3 추진일정

## 요구사항_v1
요구사항 분석서
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
버전 | 날짜 | 팀명 | 팀원 | 학번 | 지도교수 | 점수
v1.0 | 6/11 | EGATAN | 소혜진 | 1515032 | 조동섭
|  |  | 안수민 | 1515037
|  |  | 이지헌 | 1515051
|  |  | 유지우 | 1615042
기능 요구 사항
ID | 요구사항 |  |  |  |  | QA
R_001 | 사용자가 어플을 클릭하면 초기 화면이 나타난다.
R_002 | 회원가입을 하여 로그인을 성공한 경우에만 이벤트 예약이 가능하다.
R_003 | 예약하고자 하는 공원을 검색하기 위해서 도시를 선택하면 연속적으로 군/구와 해당 구역에 있는 공원들의 목록이 나타난다.
R_004 | 공원을 선택하면 가로등이 있는 구역이 표시된 공원의 지도를 보여준다.
R_005 | 예약하고자 하는 구역을 선택하면 최종 확인을 묻는 메시지가 화면에 나타난다. "YES"버튼을 누르면 다음 화면으로 넘어가고 "NO"버튼을 누르면 다시 구역을 선택할 수 있다.
R_006 | 이벤트 목록(생일, 결혼기념일, 100일, N주년, 고백, 입학/졸업, 합격)에서 하나를 선택하여 예약할 수 있다.
R_007 | 예약하고자 하는 이벤트의 날짜와 시간을 선택하면 이벤트 예약이 완료된다.
R_008 | 예약이 완료되면 일시, 장소, 예약번호, 이벤트 내용이 포함된 정보를 한번에 보여준다.
R_009 | 어플 오른쪽 상단의 사람 아이콘을 클릭하면 정보 수정, 예약 내역 확인, FAQ의 기능을 수행할 수 있다.
R_010 | 관리자가 사이트에 접속하면 초기 창이 나타난다.
R_011 | 관리자 권한으로 부여받은 아이디와 비밀번호를 통해 로그인을 하면 메인 화면이 나타난다.
R_012 | 메인 화면에는 담당 공원과 현재 예약된 이벤트 수를 보여준다.
R_013 | 좌측에 "이벤트 관리" 버튼을 클릭하면 예약된 이벤트의 구역, 날짜, 시간, 내용, 신청자 및 실행 여부가 목록으로 나타난다.
R_014 | "기자재 현황" 버튼을 클릭하면 가로등이 설치된 구역과 각 가로등에 이상이 생긴 부품(LED 및 각종 센서)이 있는지를 출력해준다.
R_015 | 미세먼지 센서(GP2Y1010AU)를 사용하여 미세먼지 농도가 50µg/㎥이상일때 주황색, 100µg/㎥이상일 때 붉은색으로 가로등 몸통 상단의 LED색을 바꿔 사람들에게 알린다.
R_016 | 토양습도 센서(HL69)를 사용하여 가로등 주위에 있는 토지의 습도가 20%이하일 경우 수분을 공급한다.
R_017 | 레이저 센서(Lasor Sensor)를 사용하여 인접한 가로등 사이의 레이저 흐름이 차단될 경우 화단에 침입자로 가정하여 스피커를 통해 경고한다.
R_018 | 온/습도 센서(DHT-11 Sensor)를 사용하여 온/습도를 측정하고 단계별로 나누어 선곡해놓은 플레이리스트를 재생한다. (Deep Learning) ex. 온도가 15°c이상 20°c이상, 습도가 20%이하인 경우 플레이리스트#산뜻을 재생한다.
R_019 | 저전력 장거리 통신 기술(LPWA)를 사용하여 가로등을 군집화하고 LED패널과 스피커를 동시에 제어한다.
비기능 요구 사항
ID | 요구사항 |  |  |  |  | QA
R_101 | 앱에서 모든 기능의 소요 시간이 1초 이내로 작동하도록 한다. |  |  |  |  | 효율성 - 시간반응성
R_102 | 온도/습도 센서 측정값과 기상청 날씨 정보를 통합하여 정확한 날씨를 측정하고 플레이 리스트를 구축한다. |  |  |  |  | 기능성 - 정확성
R_103 | LED판 및 센서의 전력은 가로등의 발전기와 함께 연결하여 E-Light 작동이 항상 가능하다. |  |  |  |  | 기능성 - 정확성
R_104 | 가로등의 작동 알고리즘과는 별개로 작동하여 다른 시스템 작동에 아무런 영향을 끼치지 않는다. |  |  |  |  | 기능성 - 상호운영성
R_105 | 이벤트 및 센서 관리는 웹페이지의 관리자 로그인을 통해, 해당 구역 관리자만 열람할 수 있다. |  |  |  |  | 기능성 - 보안성
R_106 | 이벤트 신청시 로그인을 통해 이벤트 신청자 본인만이 이벤트 내용을 볼 수 있다. |  |  |  |  | 기능성 - 보안성
R_107 | 센서 전체에 일정한 시간 간격으로 신호를 보내어, 센서 작동이 제대로 되는지 확인할 수 있다. |  |  |  |  | 유지보수 - 변경성
R_108 | 센서 작동이 제대로 되지 않을 경우, 관리자 웹페이지 화면에서 제대로 작동되지 않음으로 표시한다. |  |  |  |  | 유지보수 - 변경성
R_109 | 스프링쿨러와 같은 온도 습도의 경우, 계절에 따라 변화할 수 있도록 아두이노 코드를 변경할 수 있다. |  |  |  |  | 유지보수 - 분석성
R_110 | Add-On 형태이므로 가로등 뿐만 아니라 긴 조형물 보든 것에 설치 가능 |  |  |  |  | 이식성 - 설치성

## 화면설계_v1
화면 설계
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
버전 | 날짜 | 팀명 | 팀원 | 학번 | 지도교수 | 점수
v1.0 | 6/11 | EGATAN | 소혜진 | 1515032 | 조동섭
|  |  | 안수민 | 1515037
|  |  | 이지헌 | 1515051
|  |  | 유지우 | 1615042
* 사용자 어플
<초기 화면> |  |  | <지역 선택 화면> |  | <지역 확인 화면>
| <이벤트 테마 설정> |  | <예약 시간 설정> |  | <예약 완료 화면>
* 웹페이지
<웹페이지 초기화면과 로그인 화면>
<관리자 이벤트 관리, 기자재 현황 페이지>

## 화면설계_v1.1
화면 설계
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
버전 | 날짜 | 팀명 | 팀원 | 학번 | 지도교수 | 점수
v1.1 | 10/18 | EGATAN | 소혜진 | 1515032 | 조동섭
|  |  | 안수민 | 1515037
|  |  | 이지헌 | 1515051
|  |  | 유지우 | 1615042
* 사용자 웹페이지
| <로그인 화면> |  |  | <회원가입 화면>
| <이벤트 예약> |  |  | <사용자의 예약 확인>
* 웹페이지
| <로그인 화면> |  |  | <관리자의 회원 정보 확인>
<관리자의 예약 내역 확인>

## 테스트결과보고서
테스트 결과 보고서
프로젝트 제목: 근린공원 조명등의 지능형 기능 고도화 기술 개발
버전 | 날짜 | 팀명 | 팀원 | 학번 |  | 지도교수 사인 | 점수
v1.0 | 12/11 | EGATAN | 소혜진 | 1515032
|  |  | 안수민 | 1515037
|  |  | 이지헌 | 1515051
|  |  | 유지우 | 1615042
기능 요구 사항
ID | 요구사항 |  | QA | P/F | TESTCASE
[5 empty] | 테스트 시나리오 |  | 기대결과
R_001 | 사용자가 어플을 클릭하면 초기 화면이 나타난다. |  | 기능성 -적합성 | P | 사용자가 웹 사이트에 들어가면 초기 화면이 나타난다. |  | 사용자가 pc와 모바일을 둘다 이용하여 웹페이지에 접근이 가능하다.
R_002 | 회원가입을 하여 로그인을 성공한 경우에만 이벤트 예약이 가능하다. |  | 기능성 -적합성 | P | 회원가입 홈페이지에서 개인 정보를 입력하고 회원가입을 한 후, 입력한 아이디와 비밀번호로 로그인을 한다. 로그인 후, LED 예약을 사용할 수 있다. |  | 회원인 사용자만 로그인을 한 후 LED 예약이 가능하다.
R_003 | 예약하고자 하는 공원을 검색하기 위해서 도시를 선택하면 연속적으로 군/구와 해당 구역에 있는 공원들의 목록이 나타난다. |  | 효율성 -자원 효율성 | P | 예약을 할 때, 공원 종류를 보여주는 창을 누르면 도시, 군/구를 차례로 선택할 수 있고, 해당 지역의 공원들의 목록을 볼 수 있다. |  | 사용자는 손쉽게 공원의 위치와 시간에 따라 LED 예약이 가능하다.
R_004 | 공원을 선택하면 가로등이 있는 구역이 표시된 공원의 지도를 보여준다. |  | 효율성 -자원 효율성 | F | - |  | -
R_005 | 예약하고자 하는 구역을 선택하면 최종 확인을 묻는 메시지가 화면에 나타난다. "YES"버튼을 누르면 다음 화면으로 넘어가고 "NO"버튼을 누르면 다시 구역을 선택할 수 있다. |  | 기능성 -적합성 | F | - |  | -
R_006 | 이벤트 목록(생일, 결혼기념일, 100일, N주년, 고백, 입학/졸업, 합격)에서 하나를 선택하여 예약할 수 있다. |  | 기능성 -적합성 | P | 이벤트 예약시, LED 테마 리스트를 클릭하면 LED 테마 종류를 볼 수 있고, 원하는 LED 테마를 선택할 수 있다. |  | 사용자는 8종류의 LED 테마 중 하나를 선택한다.
R_007 | 예약하고자 하는 이벤트의 날짜와 시간을 선택하면 이벤트 예약이 완료된다. |  | 기능성 -적합성 | P | 이벤트 예약시, 이벤트 수행 날짜와 시간을 분단위까지 설정할 수 있고, 선택하고 선택 완료를 입력하면 예약완료 화면이 나타난다. |  | 사용자가 예약페이지의 모든 항목을 채우고 완료버튼을 누르면 예약이 완료된다.
R_008 | 예약이 완료되면 일시, 장소, 예약번호, 이벤트 내용이 포함된 정보를 한번에 보여준다. |  | 기능성 -정확성 | P | 예약 완료 후 예약 확인 버튼을 누르면, 사용자가 예약한 예약 전체 목록을 일시와 장로, 이벤트 내용과 테마를 한 눈에 목록으로 볼 수 있다. |  | 사용자는 예약 확인 페이지에서 예약 내역을 확인할 수 있다.
R_009 | 어플 오른쪽 상단의 사람 아이콘을 클릭하면 정보 수정, 예약 내역 확인, FAQ의 기능을 수행할 수 있다. |  | 효율성 -자원 효율성 | F | - |  | -
R_010 | 관리자가 사이트에 접속하면 초기 창이 나타난다. |  | 기능성 -적합성 | P | 관리자 웹사이트 주소에 접속하면 로그인 창이 나타난다. |  | 관리자는 관리자용 웹사이트에 접속한다.
R_011 | 관리자 권한으로 부여받은 아이디와 비밀번호를 통해 로그인을 하면 메인 화면이 나타난다. |  | 기능성 -적합성 | P | 관리자 권한의 회원 아이디와 비밀번호로 로그인을 하면, 관리자 로그인 성공 화면이 나타난다. |  | 권한 있는 관리자만 로그인을 한 후 예약 내역을 볼 수 있다.
R_012 | 메인 화면에는 담당 공원과 현재 예약된 이벤트 수를 보여준다. |  | 기능성 -정확성 | P | 관리자 로그인 후, 관리자가 관리하는 담당 공원과 담당 공원에서 로그인한 시점까지의 예약된 이벤트 목록을 보여준다. |  | 관리자는 담당 공원의 예약 수를 열람할 수 있다.
R_013 | 좌측에 "이벤트 관리" 버튼을 클릭하면 예약된 이벤트의 구역, 날짜, 시간, 내용, 신청자 및 실행 여부가 목록으로 나타난다. |  | 기능성 -정확성 | P | 관리자가 이벤트 관리 버튼을 누르면, 해당 공원의 예약내역(날짜, 시각, 내용, LED 테마)가 나타난다. |  | 관리자는 담당 공원의 예약내역을 열람할 수 있다.
R_014 | "기자재 현황" 버튼을 클릭하면 가로등이 설치된 구역과 각 가로등에 이상이 생긴 부품(LED 및 각종 센서)이 있는지를 출력해준다. |  | 신뢰성 - 오류허용성 | F | - |  | -
R_015 | 미세먼지 센서(GP2Y1010AU)를 사용하여 미세먼지 농도가 50µg/㎥이상일때 주황색, 100µg/㎥이상일 때 붉은색으로 가로등 몸통 상단의 LED색을 바꿔 사람들에게 알린다. |  | 기능성 -정확성 | P | 미세먼지 센서의 수치가 환경부 기준 나쁨이상일 때 빨간색, 보통일 때 노란색, 정상일 때 초록색으로 가로등 상단의 LED색을 바꾼다. |  | 공원 사용자들은 가로등 상단의 LED등의 색을 보고 당일의 미세먼지 수치를 파악할 수 있다.
R_016 | 토양습도 센서(HL69)를 사용하여 가로등 주위에 있는 토지의 습도가 20%이하일 경우 수분을 공급한다. |  | 기능성 -상호운영성 | P | 토양습도 센서가 감지한 가로등 근처의 토지의 습도가 20%이하일 경우 워터펌프를 작동한다. |  | 공원의 관리자는 화단을 관리하는 횟수를 줄일 수 있다.
R_017 | 레이저 센서(Lasor Sensor)를 사용하여 인접한 가로등 사이의 레이저 흐름이 차단될 경우 화단에 침입자로 가정하여 스피커를 통해 경고한다. |  | 기능성 -상호운영성 | P | 레이저 센서가 부착된 인접한 가로등 사이의 레이저 흐름이 끊길 경우 화단 침입자로 간주하고 방송을 실시한다. |  | 공원의 사용자들이 화단에 들어가지 않는다.
R_018 | 온/습도 센서(DHT-11 Sensor)를 사용하여 온/습도를 측정하고 단계별로 나누어 선곡해놓은 플레이리스트를 재생한다. (Deep Learning) ex. 온도가 15°c이상 20°c이상, 습도가 20%이하인 경우 플레이리스트#산뜻을 재생한다. |  | 기능성 -상호운영성 | P | 온/습도 센서를 이용하여 측정된 수치들을 바탕으로 사전에 데이터 군집화를 통해 선곡해놓은 플레이리스트를 재생한다. |  | 공원의 사용자들은 그 날의 날씨와 계절에 맞는 음악을 들을 수 있다.
R_019 | 저전력 장거리 통신 기술(LPWA)를 사용하여 가로등을 군집화하고 LED패널과 스피커를 동시에 제어한다. |  | 기능성 -상호운영성 | F | - |  | -
비기능 요구 사항
ID | 요구사항 |  | QA | P/F | TESTCASE
[5 empty] | 테스트 시나리오 |  | 기대결과
R_101 | 앱에서 모든 기능의 소요 시간이 1초 이내로 작동하도록 한다. |  | 효율성 - 시간반응성 | P | 앱의 모든 기능들을 클릭하여 실행하는데 걸리는 시간을 측정한다. |  | 기능들이 모두 1초 이내에 실행된다.
R_102 | 온도/습도 센서 측정값과 기상청 날씨 정보를 통합하여 정확한 날씨를 측정하고 플레이 리스트를 구축한다. |  | 기능성 - 정확성 | P | 온도/습도 센서 측정값과 기상청 날씨의 통합된 정보가 날씨에 맞는 플레이 리스트가 나온지 확인한다. |  | 날씨에 맞게 선곡된 플레이 리스트가 실행된다.
R_103 | LED판 및 센서의 전력은 가로등의 발전기와 함께 연결하여 E-Light 작동이 항상 가능하다. |  | 기능성 - 정확성 | F | - |  | -
R_104 | 가로등의 작동 알고리즘과는 별개로 작동하여 다른 시스템 작동에 아무런 영향을 끼치지 않는다. |  | 기능성 - 상호운영성 | P | 구현한 기능 중 두 기능을 동시에 구현하여 서로의 작동에 영향을 미치는지 확인한다. |  | 두 시스템은 서로의 작동에 영향을 미치지 않고 독립적으로 잘 작동한다.
R_105 | 이벤트 및 센서 관리는 웹페이지의 관리자 로그인을 통해, 해당 구역 관리자만 열람할 수 있다. |  | 기능성 - 보안성 | P | 관리자 계정이 아닌 사용자 계정으로 회원가입 및 로그인을 하여 열람이 가능한지 확인 및 비교해본다. |  | 사용자 계정으로 로그인 하였을 경우 열람이 불가능하고, 관리자만 열람할 수 있다.
R_106 | 이벤트 신청시 로그인을 통해 이벤트 신청자 본인만이 이벤트 내용을 볼 수 있다. |  | 기능성 - 보안성 | F | - |  | -
R_107 | 센서 전체에 일정한 시간 간격으로 신호를 보내어, 센서 작동이 제대로 되는지 확인할 수 있다. |  | 유지보수 - 변경성 | F | - |  | -
R_108 | 센서 작동이 제대로 되지 않을 경우, 관리자 웹페이지 화면에서 제대로 작동되지 않음으로 표시한다. |  | 유지보수 - 변경성 | F | - |  | -
R_109 | 스프링쿨러와 같은 온도 습도의 경우, 계절에 따라 변화할 수 있도록 아두이노 코드를 변경할 수 있다. |  | 유지보수 - 분석성 | P | 날씨를 결정하는 대표적인 두 요소, 온도와 습도의 값을 바꿈으로써 계절에 따라 스프링쿨러의 양 및 시간이 변화할 수 있는지 확인한다. |  | 온도, 습도에 따라 delay를 통해 스프링쿨러가 나오는 시간을 조절할 수 있다.
R_110 | Add-On 형태이므로 가로등 뿐만 아니라 긴 조형물 보든 것에 설치 가능 |  | 이식성 - 설치성 | P | Add-On 부분을 가로등이 아닌 다른 곳에도 부착하여 본다. |  | 가로등이 아닌 다른 곳에도 잘 부착된다.